## 課題管理表
No. | 課題 | ステータス | 人員 | 担当者 | 現状把握 | AI_工数 | AI_Level | AI_NextAction | AI_Advice | AI_Evaluation | AI_Caution | 備考・コメント
1 | 〇〇の不具合調査 | 未着手 | 1 | 佐藤 | 2025/10/28 ZZZ 2025/10/29 ZZZ | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 0.5人日 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 1人日 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 中 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 中 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 次の具体的な一手を簡潔に記載（DRY-RUN） 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・10/30の調査キックオフを設定し着手確認 ・依頼元から事象概要／再現手順／発生頻度／影響範囲を聴取 ・対象環境・バージョン・直近変更履歴の収集 ・発生時刻の各種ログ／メトリクス／アラートの保全と取得計画 ・再現環境を準備し再現と切り分け（アプリ／DB／ネットワーク／外部API） ・既知事象・直近リリース差分・エラーメッセージの照合 ・初期調査タイムボックス（1人日）と中間報告タイミングの合意 ・チケット細分化（ログ収集、再現、仮説検証）と担当・期限設定 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 進め方の注意点を簡潔に（DRY-RUN） 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・情報テンプレートを使いヒアリング（現象／期待値／前提／変更点）を標準化 ・期間限定でログレベル引き上げや分散トレースを有効化 ・本番データはマスキングとアクセス権管理を厳守 ・原因仮説ごとに検証計画を作成し優先度順に実行 ・影響大の場合のエスカレーション基準と暫定回避策を先に合意 ・結果は再現手順・原因・対処・再発防止までドキュメント化 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 現状から見た妥当な評価（DRY-RUN） 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・No.1：〇〇の不具合調査／ステータス：未着手 ・人員：1名（担当：佐藤） ・現状把握：2025/10/28、2025/10/29ともに「ZZZ」で詳細不明 ・備考：調査開始は明日予定（2025/10/30） ・総合評価：情報不足により影響範囲・再現性が未確定。早急な情報収集と切り分け、初期タイムボックス設定が必要 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 ・依存関係の確認 ・レビュー観点の事前共有 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・現状把握が「ZZZ」で不明瞭なため情報欠落による調査遅延リスク ・ログ保全前の再起動・ローテーションで証跡が消失する恐れ ・本番環境での直接操作は変更管理と承認フローを厳守 ・再現不可時の打ち切り基準と次の仮説への切替条件を明確化 ・担当者1名のためボトルネック化リスク。バックアップ担当を用意 ・関係者への定期ステータス報告と合意形成をルーチン化 | 調査開始は明日予定
2 | テストケース作成 | 対応中 | 1 | 鈴木 | 2025/10/28 ZZZ 2025/10/29 ZZZ | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 0.5人日 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 2人日 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 中 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 低 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 次の具体的な一手を簡潔に記載（DRY-RUN） 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・対象範囲とカバレッジ(要件/仕様とのトレーサビリティ)を明確化 ・現状「ZZZ」の記載を具体的な進捗/残件/ブロッカーに更新 ・テストケースのテンプレート/命名規約を確定し、初版を一括登録 ・クリティカル機能から優先度高のケースを先行作成 ・田中さんと最終レビュー日程・観点チェックリストを確定 ・レビュー前にセルフチェック(同値・境界・異常・回帰の網羅)を実施 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 進め方の注意点を簡潔に（DRY-RUN） 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・要件⇔テストのトレーサビリティマトリクスを作成して抜け漏れ防止 ・テスト設計技法(同値分類/境界値/状態遷移/決定表)を活用 ・テストデータ生成とケースID採番を標準化し再利用性を高める ・進捗は日次で可視化し、抽象語「ZZZ」は廃止して定量指標(作成件数/完了率)で報告 ・レビュー指摘はカテゴリ分けして再発防止チェックリストに反映 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 現状から見た妥当な評価（DRY-RUN） 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・No.2「テストケース作成」は対応中、更新は10/28・10/29ありも内容が不明瞭(ZZZ) ・人員:1名(鈴木)で実施、最終レビュー:田中予定で役割は概ね明確 ・カバレッジ/優先度/レビュー日程が未確定で不確実性あり ・仕様確定度合いに依存、レビュー待ちの滞留リスクは小〜中 ・総合評価: 難易度は並。進捗可視化とレビュー確約でリスク低減可能 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 ・依存関係の確認 ・レビュー観点の事前共有 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・進捗記録が抽象的(ZZZ)なままだと状況判断不可 ・カバレッジ不足や重要シナリオの抜け漏れ ・レビュー日程未確定による最終品質保証の遅延 ・単独作業による観点の偏り ・仕様変更の影響をケースに反映し忘れる ・命名/フォーマット不統一でレビュー効率低下 ・テスト管理ツール未使用による版管理ミス | 最終レビューは田中さん担当
3 | 取扱説明書の更新 | 完了 | 1 | HK | 2025/10/28 ZZZ 2025/10/29 ZZZ | [6 empty] | ユーザへ配布済み
4 | 仕様書の更新 | 未着手 | 1 | HK | 2025-10-29 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 0.5人日 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 1人日 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 中 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 低 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 次の具体的な一手を簡潔に記載（DRY-RUN） 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・関係者（要件/設計/開発/QA）へ更新範囲・対象バージョン・締切をヒアリング ・既存仕様書の最新版を取得し、変更点の差分箇所を洗い出し ・根拠資料（要件変更、設計変更、チケット、議事録）を収集・整理 ・目次とテンプレートを確定し、章立て/用語を統一 ・ドラフト版を作成し、レビューアを指名してレビュー日程を確定 ・レビュー指摘を反映し、版番号・変更履歴を更新 ・配布/リポジトリ反映、関係者周知、課題管理表のステータス更新 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 進め方の注意点を簡潔に（DRY-RUN） 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・更新スコープを先に固定して追加要望は別チケット化 ・版管理（版番号/変更履歴/日付/作成者）を厳密に運用 ・用語集とスタイルガイドを設定して記述揺れを防止 ・差分中心で記載し、根拠リンクを明記して追跡可能性を担保 ・レビュー観点チェックリスト（完全性/一貫性/テスト可能性）を活用 ・締切から逆算したミニマムドラフト→1回集中レビューで短期決着 ・自動生成可能部分（API定義、ER、シーケンス）はツール活用 ・承認者を明確化し、承認前配布を禁止 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 現状から見た妥当な評価（DRY-RUN） 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・No.4 仕様書の更新：ステータス＝未着手。担当：HK、人員：1。現状把握：2025-10-29 00:00:00 ・スコープ未確定の可能性が高く、開始時ヒアリング必須。想定工数：約1人日（レビュー含め増減あり） ・総合評価：早期着手で短期完了見込み。レビュー確保と版管理が成否の鍵 | 2025-10-29 20:42:33 model:gpt-5 ・依存関係の確認 ・レビュー観点の事前共有 2025-10-29 20:45:20 model:gpt-5 ・スコープ膨張による工数超過 ・参照元（要件・設計・コード）の最新版未反映 ・用語・書式の不統一でレビュー指摘増大 ・レビューア確保遅延によるスケジュール滑り ・版番号・変更履歴・配布先の更新漏れ ・機密情報の取り扱いミス（外部配布版のマスキング） ・関連チケット・変更要求との整合性欠如 ・テスト観点との不整合により後工程で手戻り